## 16
Referencia | Descripción | Descripción de tarea programada 2 | Fecha de inicio del plan | Fecha de finalización planificada | Grupo trab | Observación | CODIGO DE CIERRE | Descripción, obs | Descripción Descripción de tarea programada 2 | Comentario adiciona | Matriz Terreno
03649003 | MED DE NIVELES FREATICOS | RF-4 SAN NICOLAS | 2026-04-01 | 2026-04-16 | SIGVA |  | TT |  |  | PAF TAMENTICA | NF
03649004 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | RF-4 SAN NICOLAS | 2026-04-01 | 2026-04-16 | SIGVA |  | TT |  |  | PAF TAMENTICA | ASUB
03649057 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | MAH-01 HUINQUINTIPA | 2026-04-01 | 2026-04-16 | SIGVA |  | TT |  |  | PAF SALLIHUINXA | NF
03649058 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | MAH-01 HUINQUINTIPA | 2026-04-01 | 2026-04-16 | SIGVA |  | TT |  |  | PAF SALLIHUINXA | ASUB
03649190 | MM DE AGUAS SUPERFICIALES | QYA YABRICOYITA | 2026-04-01 | 2026-04-16 | SIGVA | [5 empty] | ASUP
03649191 | MEDICION DE CAUDAL | QYA YABRICOYITA | 2026-04-01 | 2026-04-16 | SIGVA | [5 empty] | CAUDAL
03649194 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | PUNTERA 1 (P-01) | 2026-04-01 | 2026-04-16 | SIGVA | [5 empty] | NF
03649195 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | PUNTERA 1 (P-01) | 2026-04-01 | 2026-04-16 | SIGVA | [5 empty] | ASUB
03649200 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | PUNTERA 2 SALLIHUINCA | 2026-04-01 | 2026-04-16 | SIGVA |  | TT |  |  | PAF TAMENTICA | ASUB
03649201 | MEDICIÓN NIVELES FREÁTICOS | PUNTERA 2 SALLIHUINCA | 2026-04-01 | 2026-04-16 | SIGVA |  | TT |  |  | PAF TAMENTICA | NF
03649212 | MED DE NIVELES FREATICOS | RF-1 YABRICOLLITA | 2026-04-01 | 2026-04-16 | SIGVA | [5 empty] | NF
03649213 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | RF-1 YABRICOLLITA | 2026-04-01 | 2026-04-16 | SIGVA | [5 empty] | ASUB
03649214 | MED DE NIVELES FREATICOS | RF-2 SALLIHUINCA | 2026-04-01 | 2026-04-16 | SIGVA |  | TT |  |  | PAF TAMENTICA | NF
03649215 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | RF-2 SALLIHUINCA | 2026-04-01 | 2026-04-16 | SIGVA |  | TT |  |  | PAF TAMENTICA | ASUB
03649222 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | RF-05 Chiclla | 2026-04-01 | 2026-04-16 | SIGVA |  | TT |  |  | PAF TAMENTICA | NF
03649223 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | RF-05 Chiclla | 2026-04-01 | 2026-04-16 | SIGVA |  | TT |  |  | PAF TAMENTICA | ASUB

## 17
Referencia | Descripción | Descripción de tarea programada 2 | Fecha de inicio del plan | Fecha de finalización planificada | Grupo trab | Observación | CODIGO DE CIERRE | Descripción, obs | Descripción Descripción de tarea programada 2 | Comentario adiciona | Matriz Terreno
03649224 | MONITOREO DE BAÑOS Y CASINOS | CGP PUERTO COLLAHUASI | 2026-04-04 | 2026-04-17 | SIGVA |  | TT |  |  |  | AP
03677147 | MONITOREO DE BAÑOS Y CASINOS | CPPCHE PUERTO COLLAHUASI | 2026-04-04 | 2026-04-17 | SIGVA |  | TT |  |  |  | AP
03677148 | MM DE AGUAS SUPERFICIALES | CGP PUERTO COLLAHUASI | 2026-04-04 | 2026-04-17 | SIGVA |  | TT |  |  |  | ASUP
03677149 | MM DE AGUAS SUPERFICIALES | CPPCHE PUERTO COLLAHUASI | 2026-04-04 | 2026-04-17 | SIGVA |  | TT |  |  |  | ASUP

## 20
Referencia | Descripción | Descripción de tarea programada 2 | Fecha de inicio del plan | Fecha de finalización planificada | Grupo trab | Observación | CODIGO DE CIERRE | Descripción, obs | Descripción Descripción de tarea programada 2 | Comentario adiciona | Matriz Terreno
03678603 | OP DE ESTACIONES CONTINUAS | Estacion Calidad del aire Puerto | 2026-04-07 | 2026-04-20 | SIGAIR
03670809 | OP DE ESTACIONES CONTINUAS |  | 2026-04-14 | 2026-04-20 | SIGAIR
03670810 | MANT DE ESTACIONES CONTINUAS |  | 2026-04-14 | 2026-04-20 | SIGAIR

## 21
Referencia | Descripción | Descripción de tarea programada 2 | Fecha de inicio del plan | Fecha de finalización planificada | Grupo trab | Observación | CODIGO DE CIERRE | Descripción, obs | Descripción Descripción de tarea programada 2 | Comentario adiciona | Matriz Terreno
03675515 | Op Estaciones Meteorologicas |  | 2026-04-06 | 2026-04-21 | SIGAIR
03661667 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | R-B-2 COPOSA NORTE | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03661668 | MED DE NIVELES FREATICOS | R-C-1 COPOSA NORTE | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03661669 | MED DE NIVELES FREATICOS | R-C-2 COPOSA NORTE | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03661670 | MED DE NIVELES FREATICOS | R-C-3B COPOSA NORTE | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03661671 | MED DE NIVELES FREATICOS | R-PORT-1 PORTEZUELO | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03661672 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | PEP-04C PORTEZUELO | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | MI |  |  | SE SUSPENDE, BOMBA FUERA DE SERVICIO | ASUB
03661673 | MED DE NIVELES FREATICOS | PEP-04C PORTEZUELO | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  | Instrumentado | NF
03661674 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | PEP-03 PORTEZUELO | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | ASUB
03661675 | MED DE NIVELES FREATICOS | PEP-03 PORTEZUELO | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | MI |  |  | SE SUSPENDE PUNTO OBSTRUIDO A LOS 27,088m | NF
03661743 | MED DE NIVELES FREATICOS | CWE-25 (2) COPOSA NORTE | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03661744 | MED DE NIVELES FREATICOS | CWE-25 (3) COPOSA NORTE | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03661754 | MED DE NIVELES FREATICOS | CWE-07 COPOSA SUR | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  | CALIDAD DE ENERO 2024 CON VIDEOINSPECCIÓN | NF
03661779 | MED DE NIVELES FREATICOS | PEC-02 PORTEZUELO | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  |  |  |  | 3 PERSONAS Y TRIPODE Y 2 YEGUA (POZ Y TRIPODE) PORTEZUELO SE SUSPENDE, CINTA POZOMETRO SE PEGA CON PARED DEL TUBO | NF
03661780 | MED DE NIVELES FREATICOS | PEP-02 PORTEZUELO | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03661783 | MED DE NIVELES FREATICOS | PPC-01A COPOSA NORTE | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03661784 | MED DE NIVELES FREATICOS | PPC-02 COPOSA NORTE | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | MI |  |  | TIEMPO LÍMITE PARA TRABAJOS FUERA DE FAENA | NF
03661785 | MED DE NIVELES FREATICOS | PPC-07 COPOSA NORTE | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  | gtam instruimnentado Hito 54 carabineros Calidad de aguas trimestral | NF
03661786 | MED DE NIVELES FREATICOS | PPC-09 COPOSA NORTE | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  | Instrumentalizado | NF
03661787 | MED DE NIVELES FREATICOS | PPC-10 COPOSA NORTE | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  | gtam instruimnentado Hito 54 carabineros Calidad de aguas trimestral | NF
03661788 | MED DE NIVELES FREATICOS | PPC-14 COPOSA NORTE | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | MI |  |  | TIEMPO LÍMITE PARA TRABAJOS FUERA DE FAENA | NF
03661789 | MED DE NIVELES FREATICOS | PPC-15 COPOSA NORTE | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | MI |  |  | TIEMPO LÍMITE PARA TRABAJOS FUERA DE FAENA | NF
03661790 | MED DE NIVELES FREATICOS | PPC-20 COPOSA NORTE | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  | hito 54 Carabineros | NF
03661791 | MED DE NIVELES FREATICOS | PPC-21 COPOSA NORTE | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  | gtam instruimnentado Hito 54 carabineros Calidad de aguas trimestral | NF
03661792 | MED DE NIVELES FREATICOS | PPC-29 COPOSA NORTE | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03661826 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | PEP-01 PORTEZUELO | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | ASUB
03661827 | MED DE NIVELES FREATICOS | PEP-01 PORTEZUELO | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  | Instrumentado | NF
03661830 | MED DE NIVELES FREATICOS | RF-3 HUINQUINTIPA | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  |  |  |  | Se suspende muestreo manual de agua subterránea y medición de nivel freático, de punto RF-3, No se puede realizar monitoreo en jornada de trabajo, debido a tiempo requerido para realizar la actividad. (tiempo requerido para la actividad es de 03 Horas), lo cual excede el horario operativo disponible al finalizar el penúltimo punto a las 18:30 Hrs. Punto de monitoreo se reprograma durante el mes. | NF
03661831 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | RF-3 HUINQUINTIPA | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGVA |  |  |  |  | Se suspende muestreo manual de agua subterránea y medición de nivel freático, de punto RF-3, No se puede realizar monitoreo en jornada de trabajo, debido a tiempo requerido para realizar la actividad. (tiempo requerido para la actividad es de 03 Horas), lo cual excede el horario operativo disponible al finalizar el penúltimo punto a las 18:30 Hrs. Punto de monitoreo se reprograma durante el mes. | ASUB
03661846 | MEDICION DE EVAPOTRANSPIRACION Y EVAPORA | DE AGUA. Lisimetro/Evaporimetro | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGAIR
03661848 | MEDICION DE EVAPOTRANSPIRACION Y EVAPORA | DE AGUA. Lisimetro/Evaporimetro | 2026-04-08 | 2026-04-21 | SIGAIR
03668548 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | MITIGACION JACHUCOPOSA (CP-03M) | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA | [5 empty] | ASUB
03668549 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CP-01-I FALLA PABELLON | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668550 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CP-02-C FALLA PABELLON | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668551 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CP-03-M FALLA PABELLON | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668552 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CP-04-L FALLA PABELLON | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668553 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CP-05-H FALLA PABELLON | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668554 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CP-06-J FALLA PABELLON | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668555 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CP-07-F FALLA PABELLON | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668556 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CP-08-D FALLA PABELLON | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668557 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CP-09-G FALLA PABELLON | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668558 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CP-10-B FALLA PABELLON | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668559 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CP-11-E FALLA PABELLON | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668560 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CP-12-K FALLA PABELLON | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668561 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CP-13-A FALLA PABELLON | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668562 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CPS-20 JACHUCOPOSA | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668563 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CPS-23 JACHUCOPOSA | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668564 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CPS-54 JACHUCOPOSA | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668565 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CPS-55 JACHUCOPOSA | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668566 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CPZ-08C JACHUCOPOSA | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668574 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CPZ-07A JACHUCOPOSA | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA | [5 empty] | NF
03668575 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CWE-12 JACHUCOPOSA | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668579 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | CWE-01 FALLA PABELLON | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | ASUB
03668581 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | CWE-06 FALLA PABELLON | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | ASUB
03668584 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | CWE-12 JACHUCOPOSA | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | ASUB
03668585 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | CWE-19 JACHUCOPOSA | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA | [5 empty] | ASUB
03668591 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CWE-01 FALLA PABELLON | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668592 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CWE-06 FALLA PABELLON | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668594 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | CWP-14 FALLA PABELLON | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | MI |  |  | PUNTO DE MONITOREO FUERA DE SERVICIO | ASUB
03668595 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | CWP-14 FALLA PABELLON | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  | Lo realiza la GTAM instrumentado Calidad de aguas trimestral | NF
03668596 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | DEC-06B COPOSA SUR | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVANC |  | TT |  |  | CAMBIO DE FRECUENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2025 X CMDIC DE MENSUAL A TRIMESTRAL | NF
03668599 | MM DE AGUAS SUPERFICIALES | JCC-4 JACHUCOPOSA | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | ASUP
03668600 | MM DE AGUAS SUPERFICIALES | JCC-5 JACHUCOPOSA | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | ASUP
03668601 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | M-12 LIXIVIACIÓN | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA | [5 empty] | ASUB
03668602 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | M-12 LIXIVIACIÓN | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA | [5 empty] | NF
03668603 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | MA-08 FALLA PABELLON | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVANC |  | TT |  |  |  | ASUB
03668604 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | MAU-01B LIXIVIACIÓN | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA | [5 empty] | ASUB
03668605 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | MAU-12 LIXIVIACIÓN | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA | [5 empty] | ASUB
03668606 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | MAU-01B LIXIVIACIÓN | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA | [5 empty] | NF
03668607 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | MAU-12 LIXIVIACIÓN | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA | [5 empty] | NF
03668608 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | MTP-11 LIXIVIACIÓN | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA | [5 empty] | NF
03668609 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | MTP-11 LIXIVIACIÓN | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA | [5 empty] | ASUB
03668610 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | MTP-15 TRANQUE | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668611 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | MTP-16 TRANQUE | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  |  |  |  | REPROGRAMADO POR PRIORIDAD ENVÍO DE MUESTRAS | ASUB
03668612 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | MTP-20 TRANQUE | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668613 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | MTP-16 TRANQUE | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  |  |  |  | REPROGRAMADO POR PRIORIDAD ENVÍO DE MUESTRAS | NF
03668620 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | PMA-03 UJINA | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA | [5 empty] | NF
03668625 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | PQY-02 YABRICOYITA | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668626 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | PQY-03 YABRICOYITA | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668627 | MEDICIÓN DE CAUDALES | QDH-1E PISC. HUINQUIN. (INT. RAJO ROSA ) | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | CAUDAL
03668628 | MEDICIÓN DE CAUDALES | QSD-1 PISC. HUINQUIN. (INT. RAJO ROSA ) | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  |  |  |  | SE SUSPENDE POR PRESENCIA DE RODADOS | CAUDAL
03668633 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | SH-19 PUERTO COLLAHUASI | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | ASUB
03668634 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | SH-20 PUERTO COLLAHUASI | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | ASUB
03668635 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | SH-22 PUERTO COLLAHUASI | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | ASUB
03668636 | MM DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | SH-23 PUERTO COLLAHUASI | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | ASUB
03668637 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | SH-20 PUERTO COLLAHUASI | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668638 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | SH-22 PUERTO COLLAHUASI | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668639 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS | SH-23 PUERTO COLLAHUASI | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | NF
03668640 | MM DE AGUAS SUPERFICIALES | Piscina P2 ROSARIO | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  | pedir carry all | ASUP
03668641 | MM DE AGUAS SUPERFICIALES | ARR- 1 (Piscina P2) | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  |  | ASUP
03668645 | MM DE AGUAS SUPERFICIALES | Piscina P3 ROSARIO | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA |  | TT |  |  | (dias lunespor solicitud CMDIC/ECOS) | ASUP
03670812 | MANT DE ESTACIONES CONTINUAS | Casino 460 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGAIR
03686123 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS |  | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA | [5 empty] | NF
03686126 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS |  | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA | [5 empty] | NF
03686127 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS |  | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA | [5 empty] | NF
03686128 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS |  | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA | [5 empty] | NF
03686137 | MEDICION DE NIVELES FREATICOS |  | 2026-04-15 | 2026-04-21 | SIGVA | [5 empty] | NF

## 22
Referencia | Descripción | Descripción de tarea programada 2 | Fecha de inicio del plan | Fecha de finalización planificada | Grupo trab | Observación | CODIGO DE CIERRE | Descripción, obs | Descripción Descripción de tarea programada 2 | Comentario adiciona | Matriz Terreno
03676987 | HOUSEKEEPING | OFICINAS SI ENERGIA | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | HK
03676988 | MONITOREO DE BAÑOS Y CASINOS | BCON UJINA | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | AP
03676989 | MONITOREO DE BAÑOS Y CASINOS | BGSO UJINA | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | AP
03676990 | MEDICIÓN NIVELES FREÁTICOS | ZANJA NORTE 2 PUERTO COLLAHUASI | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | NF
03676991 | MONITOREO AGUAS SERVIDAS | PTAS PUERTO COLLAHUASI PUERTO COLLAHUASI | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | AR
03676992 | MEDICIÓN NIVELES FREÁTICOS | ZANJA NORTE 1 PUERTO COLLAHUASI | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | NF
03676993 | MUESTREO PUNTUAL DE RIL AS | PTAS-C FALLA PABELLON | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA |  | TT |  |  | HoldingTime 20 hrs | AR
03676994 | MONIT EN SALAS DE ESTACION Y TK | TK-505 FALLA PABELLON | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | AP
03676995 | MEDICIÓN CAUDALES | CSW-02 JACHUCOPOSA | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | CAUDAL
03676996 | MONITOREO DE BAÑOS Y CASINOS | BPCR ROSARIO | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | AP
03676997 | MUESTREO M. AGUAS SUPERF (FOTOMETRO) | QDH-1E PISC. HUINQUIN. (INT. RAJO ROSA ) | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA |  | TT |  |  |  | FOTOMETRO
03676998 | MEDICIÓN CAUDALES | QDH-2 HUINQUINTIPA | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | CAUDAL
03676999 | MM. AGUAS SUPERF. (FOTOMETRO) | QSD-1 PISC. HUINQUIN. (INT. RAJO ROSA ) | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA |  |  |  |  | SE SUSPENDE POR PRESENCIA DE RODADOS | FOTOMETRO
03677000 | MEDICIÓN CAUDALES | QSN-1 SAN NICOLAS | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | CAUDAL
03677001 | MEDICIÓN NIVELES FREÁTICOS | SH-02B PUERTO COLLAHUASI | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | NF
03677002 | MEDICIÓN NIVELES FREÁTICOS | SH-06 PUERTO COLLAHUASI | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | NF
03677003 | MEDICIÓN NIVELES FREÁTICOS | SH-07 PUERTO COLLAHUASI | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | NF
03677004 | MEDICIÓN NIVELES FREÁTICOS | SH-08 PUERTO COLLAHUASI | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | NF
03677005 | MEDICIÓN NIVELES FREÁTICOS | SH-19 PUERTO COLLAHUASI | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | NF
03677006 | MONITOREO DE BAÑOS Y CASINOS | CPC FALLA PABELLON | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | AP
03677007 | MONITOREO DE BAÑOS Y CASINOS | C-1000 UJINA | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | AP
03677008 | MONITOREO DE BAÑOS Y CASINOS | MONITOREO DE BAÑOS Y CASINOS BCC | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | AP
03677009 | MONITOREO DE BAÑOS Y CASINOS | C-460 ROSARIO | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | AP
03677010 | MONITOREO DE BAÑOS Y CASINOS | CCD | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | AP
03677011 | MONIT EN SALAS DE ESTACION Y TK | TK-1004 ROSARIO | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | AP
03677012 | MONIT EN SALAS DE ESTACION Y TK | TK-517 UJINA | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | AP
03677013 | MUESTREO PUNTUAL DE RIL-AS | PTAS-M ROSARIO | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA |  | TT |  |  | HoldingTime 20 hrs | AR
03677014 | MONITOREO DE BAÑOS Y CASINOS | BOR ROSARIO | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA | [5 empty] | AP
03677015 | MUESTREO M. AGUAS SUPERF (FOTOMETRO) | PISCINA DIQUE HUINQUINTIPA | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA |  | TT |  |  |  | FOTOMETRO
03679194 | OP DE ESTACIONES CONTINUAS | Ujina | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGAIR
03679195 | OPERACIÓN DE ESTACIONES DISCRETAS | Ujina | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGAIR
03679196 | OP DE ESTACIONES CONTINUAS | Coposa Continuo | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGAIR
03679197 | OPERACIÓN DE ESTACIONES DISCRETAS | Coposa EMRP Discreto | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGAIR
03679236 | OP DE ESTACIONES CONTINUAS | Casino 460 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGAIR
03679237 | TRAS PERS. Y CAM. TURNO CONTRAT | IQUIQUE - CMDIC Y VICE VERSA | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGADM
03679238 | TRAS MUESTRAS Y MATERIAL MUEST | IQUIQUE - CMDIC Y VICE VERSA | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGADM
03687291 | GESTION DE RESIDUOS | BODEGA SIGA-B02 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGAIR
03687292 | HOUSEKEEPING |  | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGADM
03687293 | MM. AGUAS SUPERF. (FOTOMETRO) | PISCINA DIQUE SAN DANIEL | 2026-04-16 | 2026-04-22 | SIGVA |  | TT |  |  |  | FOTOMETRO

## SIGRPMO
Referencia | Descripción | Descripción de tarea programada 2 | Fecha de inicio del plan | Fecha de finalización planificada | Grupo trab | CODIGO DE CIERRE | Descripción, obs | Descripción Descripción de tarea programada 2 | Comentario adiciona
03671634 | REPORTE BBDD MP |  | 2026-04-15 | 2026-04-16 | SIGRPMO
03671635 | REPORTE CALIDAD CWS-02 Y MITIGACIÓN JACH |  | 2026-04-15 | 2026-04-16 | SIGRPMO
03671636 | REPORTE PAT FRONTERA (Dashboard nivel y | REPORTE PAT FRONTERA (Dashboard nivel y cauda | 2026-04-15 | 2026-04-16 | SIGRPMO
03671637 | REPORTE BBDD QDH-02 |  | 2026-04-15 | 2026-04-16 | SIGRPMO
03671638 | REPORTE CALIDAD DE AIRE (TODAS ESTACIONE |  | 2026-04-15 | 2026-04-16 | SIGRPMO
03671639 | PPT RED CALIDAD DE AIRE |  | 2026-04-15 | 2026-04-16 | SIGRPMO
03679277 | REPORTE INFORMES PDR |  | 2026-04-16 | 2026-04-17 | SIGRPMO
03679278 | REPORTE PLANILLA NIVELES |  | 2026-04-16 | 2026-04-17 | SIGRPMO
03679279 | REPORTE PLANILLA CAUDALES |  | 2026-04-16 | 2026-04-17 | SIGRPMO
03679280 | INFORME NARICES ELECTRÓNICAS |  | 2026-04-17 | 2026-04-18 | SIGRPMO
03679281 | REPORTE PLANILLA NIVELES MENSUAL (PMA) |  | 2026-04-20 | 2026-04-21 | SIGRPMO
03679282 | REPORTE PLANILLA Q HORARIO (PMA) |  | 2026-04-20 | 2026-04-21 | SIGRPMO
03679283 | REPORTE PLANILLA Q DIARIO (PMA) |  | 2026-04-20 | 2026-04-21 | SIGRPMO
03679284 | REPORTE PLANILLA Q MENSUAL (PMA) |  | 2026-04-20 | 2026-04-21 | SIGRPMO
03679285 | REPORTE RES 31 |  | 2026-04-20 | 2026-04-21 | SIGRPMO
03679286 | REPORTE POZOS MICHINCHA | REPORTE POZOS MICHINCHA | 2026-04-20 | 2026-04-21 | SIGRPMO
03679287 | MM1: Anexo CAUDAL SUPERFICIAL |  | 2026-04-20 | 2026-04-21 | SIGRPMO
03679288 | MM1: Dashboard niveles | MM1: Dashboard niveles | 2026-04-20 | 2026-04-21 | SIGRPMO
03679289 | REPORTE POZOS PUERTO | REPORTE POZOS PUERTO | 2026-04-20 | 2026-04-21 | SIGRPMO
03679290 | REPORTE PLANILLA NIVELES |  | 2026-04-20 | 2026-04-21 | SIGRPMO
03679291 | REPORTE PLANILLA CAUDALES |  | 2026-04-20 | 2026-04-21 | SIGRPMO
03679292 | REPORTE PISCINAS P3-P2 | REPORTE PISCINAS P3-P2 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | SIGRPMO
03679293 | INFORME DE RUIDO |  | 2026-04-20 | 2026-04-21 | SIGRPMO
03679294 | REPORTE PAT BARRERA HIDRÁULICA |  | 2026-04-21 | 2026-04-22 | SIGRPMO
03679295 | REPORTE PAT JACHUCOPOSA-COPOSITO | REPORTE PAT JACHUCOPOSA-COPOSITO | 2026-04-21 | 2026-04-22 | SIGRPMO
03679296 | REPORTE PAT TRANQUE | REPORTE PAT TRANQUE | 2026-04-21 | 2026-04-22 | SIGRPMO
ES532MACWE 0001 | REPORTE BALANCE IONICO | REPORTE BALANCE IONICO | 2026-04-21 | 2026-04-22 | SIGRPMO